## Procesos
| Iniciación | Planificación | Ejecución | Control | Cierre
4 - Integración | 4.1 Acta de constitución | 4.2 Plan de proyecto | 4.3 Dirigir el proyecto 4.4 Gestionar el conocimiento del proyecto | 4.5 Controlar el trabajo 4.6 Controlar los cambios | 4.7 Cerrar el proyecto
5 - Alcance |  | 5.1 Planificar la gestión del alcance 5.2 Recopilar requisitos 5.3 Definir el alcance 5.4 Crear la EDT/WBS |  | 5.5 Validar el alcance 5.6 Controlar el alcance
6 - Cronograma |  | 6.1 Planificar el Cronograma 6.2 Definir Actividades 6.3 Secuenciar Actividades 6.4 Estimar Duración 6.5 Desarrollar Cronograma |  | 6.6 Controlar el Cronograma
7 - Costo |  | 7.1 Planificar la Gestión de Costos 7.2 Estimar Costos 7.3 Determinar el presupuesto |  | 7.4 Controlar los Costos
8 - Calidad |  | 8.1 Planificar la Calidad | 8.2 Gestionar la Calidad | 8.3 Controlar la Calidad
9 - Recursos |  | 9.1 Planificar los Recursos 9.2 Estimar los Recursos | 9.3 Adquirir los Recursos 9.4 Desarrollar al Equipo 9.5 Dirigir al Equipo | 9.6 Controlar los Recursos
10 - Comunicaciones |  | 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 10.3 Monitorizar las Comunicaciones
11 - Riesgos |  | 11.1 Planificar los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Análisis Cualitativo 11.4 Análisis Cuantitativo 11.5 Planificar la Respuesta | 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos | 11.7 Monitorizar los Riesgos
12 - Adquisiciones |  | 12.2 Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 12.3 Controlar las Adquisiciones
13 - Interesados | 13.1 Identificar a los Interesados | 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados | 13.3 Gestionar el Involucramiento de los Interesados | 13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados
TOTAL (49) | 2 | 24 | 10 | 12 | 1

## 4 - Integración
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
INICIACIÓN | 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recusos de la organización a las actividades del proyecto | 1 - Documentos de negocio 2 - Acuerdos 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1- Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Reuniones | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Registro de supuestos
PLANIFICACIÓN | 4.2 Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto | 1-Acta de constitución del proyecto 2- Salidas de otros procesos 3- Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Reuniones | 1 - Plan para la dirección del proyecto
EJECUCIÓN | 4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alzanzar los objetivos del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Solicitudes de cambio aprobadas 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Sistema de información para la direccion de proyectos 3 - Reuniones | 1 - Entregables 2 - Datos de desempeño del trabajo 3 - Registro de incidentes 4 - Solicitudes de cambio 5 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 6 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 7 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
| 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto Es el proceso de utulizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional | 1 - Plan para la direccion del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Entregables 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Gestión del conocimiento 3 - Gestión de la información 4 - Habilidades interpersonales y de equipo | 1 - Registro de lecciones aprendidas 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
CONTROL | 4.5 Monitorizar y Controlar el Trabajo del Proyecto Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cimplir con los objetiso de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Información de desempeño del trabajo 4 - Acuerdos 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Toma de deciciones 4 - Reuniones | 1 - Informes de desempeño del trabajo 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, activos de los proceesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la direccion del proyecto, y comunicar las decisiones | 1 - Plan para la direccion del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Informes de desempeño del trabajo 4 - Solicitudes de cambio 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Herramientas de control de cambios 3 - Análisis de datos 4 - Toma de decisiones 5 - Reuniones | 1 - Solicitudes de cambio aprobadas 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CIERRE | 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la direccion del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Entregables aceptados 5 - Documentos de negocio 6 - Acuerdos 7 - Documentacion de las adquisiciones 8 - Activos de los procesos de la orgnización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Reuniones | 1 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 2 - Transferencia del producto, servicio o resultado final 3 - Informe final 4 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

## 5 - Alcance
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto | 1 - Acta de constitiución del proyecto 2- Plan para la dirección del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Reuniones | 1 - Plan para la gestión del alcance 2 - Plan de gestión de los requisitos
| 5.2 Recopilar Requisitos Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Documentos de negocio 5 - Acuerdos 6 - Factores ambientales de la empresa 7 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Toma de deciciones 5 - Representación de datos 6 - Habilidades interpersonales y de equipo 7 - Diagramas de contexto 8 - Prototipos | 1 - Documentación de requisitos 2- Matriz de trazabilidad de requisitos
| 5.3 Definir el Alcance Es el proceso de desarrollar una descripcion detallada del proyecto y del producto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Toma de deciciones 4 - Habilidades interpersonales y de equipo 5 - Analisis de producto | 1 - Enunciado del alcance del proyecto 2 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 5.4 Crear la EDT/WBS Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Descomposición | 1 - Linea base del alcance 2 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 5.5 Validar el Alcance Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyectos que se hayan completado | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Entregables verificados 4 - Datos del desempeño del trabajo | 1 - Inspección 2 - Toma de decisiones | 1 - Entregables aceptados 2 - Información del desempeño del trabajo 3 - Solicitudes de cambio 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 5.6 Controlar el Alcance Es el proceso de monitorizar el estado del proyecto y del alcance del producto, asi como de gestionar cambios a la linea base del alcance | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos del desempeño del trabajo 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Análisis de datos | 1 - Información del desempeño del trabajo 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 6 - Cronograma
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 6.1 Planificar el Cronograma Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentacion para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Reuniones | 1 - Plan de gestion del cronograma
| 6.2 Definir Actividades Es el proceso de identificar, y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Factores ambientales de la empresa 3 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Descomposición 3 - Planificación gradual 4 - Reuniones | 1 - Lista de actividades 2 - Atributos de la actividad 3 - Lista de hitos 4 - Solicitudes de cambio 5 - Actializaciones al plan para la dirección del proyecto
| 6.3 Secuenciar Actividades Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Metodos de diagramación 2 - Desterminacion e integración de las dependencias 3 - Adelantos y retrasos 4 - Sistema de informacion para la dirección del proyecto | 1 - Diagrama de red del cronograma del proyecto 2 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 6.4 Estimar Duración de las Actividades Es el proceso de realizar una estimacion de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades indicuduales con los recursos estimados | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Estimación análoga 3 - Estimación paramétrica 4 - Estimaciones basadas en tres valores 5 - Estimaciones ascendentes 6 - Análisis de datos 7 - Toma de decisiones 8 - Reuniones | 1 - Estimación de la duración 2 - Base de las estimaciones 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 6.5 Desarrollar Cronograma Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos, y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronogramal del proyecto para la ejecución, la monitorización y control del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Acuerdos 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Análisis de la red del cronograma 2 - Método de la ruta crítica 3 - Optimizacion de recursos 4 - Análisis de datos 5 - Adelantos y restrasos 6 - Compresión del cronograma 7 - Sistema de información para la dirección del proyecto 8 - Planificacion ágil de liberaciones | 1 - Linea base del cronograma 2 - Cronograma del proyecto 3 - Datos del cronograma 4 - Calendarios del proyecto 5 - Solicitudes de cambio 6 - Actualizaciones al plan de la dirección del proyecto 7 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 6.6 Controlar el Cronograma Es el proceso de monitorizar el estado del proyeto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos del desempeño del trabajo 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Análisis de datos 2 - Método de la ruta crítica 3 - Sistema de información para la dirección del proyecto 4 - Optimización de recursos 5 - Adelantos y retrasos 6 - Compresion del cronograma | 1 - Información del desempeño del trabajo 2 - Pronósticos del cronograma 3 - Solicitudes cambio 4 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 5 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 7 - Costos
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 7.1 Planificar la Gestión de Costos Es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestas, gestionar, monitorizar y controlas los costos del proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Reuniones | 1 - Plan de gestion de costos
| 7.2 Estimar Costos Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesario para completar el trabajo del proyecto | 1 - Plan para la direccion del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Estimación análoga 3 - Estimación paramétrica 4 - Estimaciones ascendentes 5 - Estimaciones basadas en tres valores 6 - Análisis de datos 7 - Sistema de información para la direccion de proyectos 8 - Toma de decisiones | 1 - Estimación de costos 2 - Base de las estimaciones 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 7.3 Determinar el presupuesto Es el proceso que consiste en sumar los costos esimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada | 1 - Plan para la direccion del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Documentos de negocio 4 - Acuerdos 5 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Costos agregados 3 - Análisis de datos 4 - Revisar la información histórica 5 - Conciliacion del límite de financiamiento | 1 - Línea base de costos 2 - Requisitos de financiamiento del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 7.4 Controlar los Costos Es el proceso de monitorizar el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la linea base de costos | 1 - Plan para la direccion del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Requisitos de financiamiento del proyecto 4 - Datos del desempeño del trabajo 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Índice de desempeño del trabajo por completar 4 - Sistema de información para la direccion de proyectos | 1 - Informacion del desempeño del trabajo 2 - Pronóstico de costos 3 - Solicitudes de cambio 4 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 5 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 8 - Calidad
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Toma de decisiones 5 - Representación de datos 6 - Planificación de pruebas e inspección 7 - Reuniones | 1 - Plan de gestion de la calidad 2 - Métricas de calidad 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
EJECUCIÓN | 8.2 Gestionar la Calidad Es el proceso de convertir el plan de gestion de la calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Recopilación de datos 2 - Análisis de datos 3 - Toma de decisiones 4 - Representación de datos 5 - Auditorías 6 - Diseñar para X 7 - Resolución de problemas 8 - Métodos de mejora de la calidad | 1 - Informes de calidad 2 - Documentos de prueba y evaluación 3 - Solicitudes de cambios 4 - Actializaciones al plan para la dirección del proyecto 5 - Actializaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 8.3 Controlar la Calidad Es el proceso de monitorizar y registrar los resultados de la ejecuciób de las actitivades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Solicitudes de cambio aprobadas 4 - Entregables 5 - Datos de desempeño del trabajo 6 - Factores ambientales de la empresa 7 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Recopilación de datos 2 - Análisis de datos 3 - Inspección 4 - Solicitudes de cambio 5 - Representación de datos 6 - Reuniones | 1 - Mediciones de control de calidad 2 - Entregables verificados 3 - Información de desempeño del trabajo 4 - Solicitudes de cambio 5 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 6 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 9 - Recursos
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 9.1 Planificar la Gestion de Recursos Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo de proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Representación de datos 3 - Teoria organizacional 4 - Reuniones | 1 - Plan de gestión de los recursos 2 - Acta de constitución del equipo 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 9.2 Estimar los Recursos de las Actitivades Es el proceso de estimar los recursos del equpo y el tipo y las cantidade de materialies, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Estimación ascendente 3 - Estimación análoga 4 - Estimación paramétrica 5 - Análisis de datos 6 - Sistema de información para la direccion de proyectos 7 - Reuniones | 1 - Requisitos de recursos 2 - Base de las estimaciones 3 - Estructura de desglose de los recursos 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
EJECUCIÓN | 9.3 Adquirir Recursos Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos neesarios para completar el trabajo del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Toma de decisiones 2 - Habilidades interpersonales y de equipo 3 - Asignación previa 4 - Equipos virtuales | 1 - Asignaciones de recursos físicos 2 - Asignaciones del equipo de proyecto 3 - Calendario de recursos 4 - Solicitudes de cambio 5 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 6 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 7 - Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa 8 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
| 9.4 Desarrollar el Equipo Es el proceso de mejorar las competencias , la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Coubicación 2 - Equipos virtuales 3 - Tecnología de la comunicación 4 - Habilidades interpersonales y de equipo 5 - Reconocimiento y recompensas 6 - Capacitación 7 - Evaluaciones individuales y de equipo 8 - Reuniones | 1 - Evaluaciones de desempeño 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 5 - Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa 6 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
| 9.5 Dirigir al Equipo Es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentacion, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Informes de desempeño del trabajo 4 - Evaluaciones de desempeño del equipo 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Habilidades interpersonales y de equipo 2 - Sistema de información para la dirección de proyectos | 1 - Solicitudes de cambio 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 5 - Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa
CONTROL | 9.6 Controlar los Recursos Es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados el proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorizar la utilización de recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos de desempeño del trabajo 4 - Acuerdos 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Análisis de datos 2 - Resolución de problemas 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Sistema de información para la dirección de proyectos | 1 - Información de desempeño del trabajo 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 10 - Comunicaciones
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto basados en las necesidades de informacion de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de requisitos de comunicaciones 3 - Tecnología de la comunicación 4 - Modelos de comunicación 5 - Métodos de comunicación 6 - Habilidades interpersonales y de equipo 7 - Representación de datos 8 - Reuniones | 1 - Plan de gestión de las comunicaciones 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
EJECUCIÓN | 10.2 Gestionar las Comunicaciones Es el proceso de garantizar que las recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestion, monitorización y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Informes del desempeño del trabajo 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Tecnologías de la comunicación 2 - Métodos de comunicación 3 - Habilidades de comunicación 4 - Sistema de informacion lara la dirección de proyectos 5 - Presentacion de informes del proyecto 6 - Habilidades interpersonales y de equipo 7 - Reuniones | 1 - Comunicaciones del proyecto 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 4 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
CONTROL | 10.3 Monitorizar las Comunicaciones Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de sus interesados | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos de desempeño del trabajo 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Sistema de información para la dirección de proyectos 3 - Representación de datos 4 - Habilidades interpersonales y de equipo 5 - Reuniones | 1 - Información del desempeño del trabajo 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto

## 11 - Riesgos
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 11.1 Planificar la Gestion de los Riesgos Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Análisis de datos 3 - Reuniones | 1 - Plan de gestión de riesgos
| 11.2 Identificar los Riesgos Es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como de las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Acuerdos 4 - Documentación de las adquisiciones 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Habilidades interpersonales y de equipo 5 - Listas rápidas 6 - Reuniones | 1 - Registro de riesgos 2 - Informe de riesgos 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos Es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para el análisis o acción posterior, evaliando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Habilidades interpersonales y de equipo 5 - Categorización de riesgos 6 - Representación de datos 7 - Reuniones | 1 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos Es el proceso de analidar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Representación de la incertidumbre 5 - Análisis de datos | 1 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
| 11.5 Planificar la Respuesta a los riesgos Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias, y acrodar acciones para aboardar la exposicion al riesgo del proyecto en general, así como tratar los riesgos individuales del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Estrategias para amenazas 5 - Estrategias para oportunidades 6 - Estrategias de respuesta a contingencias 7 - Estrategias para el riesgo general del proyecto 8 - Análisis de datos 9 - Toma de decisiones | 1 - Solicitudes de cambio 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
EJECUCIÓN | 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos Es el proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Habilidades interpersonales y de equipo 3 - Sistemas de información para la direccion de proyectos | 1 - Solicitudes de cambio 2 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 11.7 Monitorizar los Riesgos Es el proceso de monitorizar la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguiimento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos de desempeño del trabajo 4 - Informes de desempeño del trabajo | 1 - Análisis de datos 2 - Auditorias 3 - Reuniones | 1 - Información del desempeño del trabajo 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 5 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

## 12 - Adquisiciones
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
PLANIFICACIÓN | 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Documentos de negocio 3 - Plan para la dirección del proyecto 4 - Documentos del proyecto 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Criterios de selección de proveedores 5 - Reuniones | 1 - Plan de gestión de las adquisiciones 2 - Estrategia de las adquisiciones 3 - Documentos de las licitaciones 4 - Enunciados del tranajo relativo a las adquisiciones 5 - Criterios de selección de proveedores 6 - Deciciones de hacer o comprar 7 - Estimaciones independientes de costos 8 - Solicitudes de cambios 9 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 10 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
EJECUCIÓN | 12.2 Ejecutar las Adquisiciones Es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionar a un proveedor y adjudicarle un contrato | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Documentación de las adquisiciones 4 - Propuestas de vendedores 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Publicidad 3 - Conferencias de oferentes 4 - Análisis de datos 5 - Habilidades interpersonales y de equipo | 1 - Vendedores seleccionados 2 - Acuerdos 3 - Solicitudes de cambio 4 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 5 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 6 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
CONTROL | 12.3 Controlar las Adquisiciones Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorizar la ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones, según corresponda y cerrar los contratos | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Acuerdos 4 - Documentacion de las adquisiciones 5 - Solicitudes de cambio aprobadas 6 - Datos de desempeño del trabajo 7 - Factores ambientales de la empresa 8 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Administración de reclamaciones 3 - Análisis de datos 4 - Inspección 5 - Auditorias | 1 - Adquisiciones cerradas 2 - Información del desempeño del trabajo 3 - Actualización de la documentación de las adquisiciones 4 - Solicitudes de cambio 5 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 6 - Actualizaciones a los documentos del proyecto 7 - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

## 13 - Interesados
| Nombre del proceso | Entradas | Técnicas y herramientas | Salidas
INICIACIÓN | 13.1 Identificar a los interesados Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, asi como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Documentos de negocio 3 - Plan para la dirección del proyecto 4 - Documentos del proyecto 5 - Acuerdos 6 - Factores ambientales de la empresa 7 - Activos de los procesos de la organización | 1- Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Representación de datos 5- Reuniones | 1 - Registro de interesados 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actiualizaciones al plan para la direccion del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
PLANIFICACIÓN | 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto | 1 - Acta de constitución del proyecto 2 - Plan para la dirección del proyecto 3 - Documentos del proyecto 4 - Acuerdos 5 - Factores ambientales de la empresa 6 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Recopilación de datos 3 - Análisis de datos 4 - Toma de decisiones 5 - Representación de datos 6 - Reuniones | 1 - Plan de involucramiento de los interesados
EJECUCIÓN | 13.3 Gestionar el Involucramiento de los Interesados Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y formentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Factores ambientales de la empresa 4 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Juicio de expertos 2 - Habilidades de comunicación 3 - Habilidades interpersonales y de equipo 4 - Reglas básicas 5 - Reuniones | 1 - Solicitudes de cambios 2 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 3 - Actualizaciones a los documentos del proyecto
CONTROL | 13.4 Monitorizar el Involucramiento de los Interesados Es el proceso de monitorizar las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento | 1 - Plan para la dirección del proyecto 2 - Documentos del proyecto 3 - Datos de desempeño del trabajo 4 - Factores ambientales de la empresa 5 - Activos de los procesos de la organización | 1 - Análisis de datos 2 - Toma de decisiones 3 - Representación de datos 4 - Habilidades de comunicación 5 - Habilidades interpersonales y de equipo 6 - Reuniones | 1 - Información del desempeño 2 - Solicitudes de cambio 3 - Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 4 - Actualizaciones a los documentos del proyecto